# INFORME FINAL DE PROYECTO

# Sistema de Gestión de Taller

# “La Flota Pepsiman”

Institución: Duoc Uc

Sede: Plaza Oeste

Carrera: Ingenieria en informatica

Asignatura: Capstone

Profesor guia: Fabian Alvarez Montenegro

Integrantes: Miguel Fazio Queupul

Benjamin Riquelme Morales

Fecha: 02-12-2025

# 1. RESUMEN EJECUTIVO DEL CIERRE

El presente Informe de Cierre documenta el término formal del proyecto Sistema de Gestión de Taller “La Flota Pepsiman”, desarrollado con el objetivo de digitalizar y mejorar los procesos operativos del taller mecánico asociado a la flota de vehículos de Pepsi.

El cierre del proyecto considera la evaluación del cumplimiento del alcance definido, los resultados obtenidos, la validación de los módulos implementados, los incidentes registrados durante el proceso, las acciones correctivas aplicadas, y las lecciones aprendidas por el equipo.

Durante su ejecución, el proyecto alcanzó con éxito los principales objetivos: se desarrolló un sistema web funcional para gestionar vehículos, Órdenes de Trabajo, servicios y documentos, integrando roles, permisos y validaciones de seguridad. Además, se llevaron a cabo las pruebas funcionales definidas, confirmando la estabilidad operativa del sistema y permitiendo corregir errores en etapas tempranas.

El proyecto experimentó retrasos iniciales en la planificación, los cuales fueron abordados mediante una reorganización interna del equipo, donde un integrante avanzó con las tareas correspondientes a la línea temporal actual, mientras el otro recuperó actividades pendientes hasta sincronizar los avances. Esta estrategia permitió finalizar el proyecto dentro del plazo establecido.

El resultado final es una plataforma funcional, operativa y alineada con los criterios de aceptación definidos al inicio. El sistema queda preparado para futuras mejoras, tanto a nivel técnico como de interfaz, y constituye una base sólida para una posible continuidad del proyecto en un entorno productivo o académico.

Con este documento se declara oficialmente cerrado el proyecto, cumpliendo con los objetivos estratégicos, técnicos y de gestión propuestos.

# 2. CONTEXTO DEL PROYECTO

## 2.1 Antecedentes Generales

La flota de Pepsi requiere un proceso ordenado y trazable para gestionar las actividades del taller mecánico que atiende sus vehículos. Antes del inicio del proyecto, gran parte de la información operativa se manejaba de manera manual o distribuida en diferentes planillas, generando inconsistencias, duplicidad de datos, falta de control y dificultades para conocer el estado real de cada intervención.

La ausencia de una plataforma centralizada dificulta la administración de las Órdenes de Trabajo (OT), la revisión de documentos asociados, y el registro de los servicios realizados. Esta situación justificó la necesidad de desarrollar una herramienta digital que permitiera mejorar la eficiencia operativa del taller, reducir errores y disponer de información confiable para la toma de decisiones.

## 2.2 Necesidad del proyecto

El proyecto La flota de Pepsiman surge como respuesta a tres necesidades principales:

- Organizar y estandarizar los procesos del taller mecánico.
 La gestión manual limitaba la capacidad del equipo para tener visibilidad de las OT, servicios pendientes y repuestos utilizados, generando retrasos y dificultades operativas.

- Contar con un sistema seguro y centralizado.
 La información dispersa en documentos y planillas impedía mantener trazabilidad y control histórico, afectando directamente la planificación de mantenimientos y la administración de recursos.

- Facilitar el flujo de trabajo entre diferentes roles.
 El taller involucra distintos perfiles (guardia, mecánico, jefe de taller, recepcionista, administrador), cada uno con responsabilidades específicas que requerían una plataforma capaz de delimitar funciones y permisos.

## 2.3 Interesados del proyecto

Los principales interesados en este proyecto fueron:

| Rol / Interesado | Interés en el proyecto | Beneficios esperados |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Taller | Mejorar el control y supervisión de las OT | Mayor orden, reportes, trazabilidad |
| Mecánicos | Registrar y consultar trabajos asignados | Flujo claro de tareas, reducción de errores |
| Guardia | Controlar ingreso y salida de vehículos | Proceso estandarizado y seguro |
| Recepcionista | Registro documental y flujo administrativo | Acceso rápido a información |
| Administrador | Supervisión general, usuarios y roles | Gobierno total del sistema |
| Equipo desarrollador | Ejecutar el proyecto académico y técnico | Aplicar conocimientos, entregar solución real |

Estos actores fueron considerados durante todo el ciclo del proyecto, definiendo requisitos funcionales y alineando decisiones técnicas con las necesidades de la operación.

## 2.4 Problemas identificados al inicio

Al iniciar el levantamiento del proyecto se detectaron los siguientes problemas:

- Falta de trazabilidad del historial de reparaciones.

- Procesos manuales vulnerables a errores.

- Ausencia de un registro consolidado de documentos.

- Falta de una herramienta que integrara servicios, repuestos y documentos dentro de una OT.

- Nula validación de roles o seguridad sobre la información.

- Imposibilidad de generar reportes consolidados.

Estos problemas representan riesgos operativos que afectan la eficiencia del taller y el control general de la flota.

## 2.5 Alcance General del Proyecto

El proyecto definió como alcance principal:

- Construcción de un sistema web funcional que permita gestionar OT, vehículos, repuestos, servicios y documentos.

- Integración de roles y permisos según perfil del usuario.

- Generación de reportes exportables.

- Validaciones de formularios y seguridad en rutas.

- Documentación técnica y pruebas funcionales.

Este alcance buscó responder directamente a los problemas detectados y cubrir las necesidades principales del taller.

## 2.6 Criterios de Éxito del Proyecto

Desde el punto de vista del cierre, el proyecto se considerará exitoso si logra:

- Cumplir con todos los módulos definidos en la planificación.

- Ejecutar las pruebas funcionales sin errores críticos.

- Asegurar estabilidad y trazabilidad en la gestión de OT.

- Entregar un sistema usable para los distintos roles del taller.

- Documentar correctamente arquitectura, funcionamiento y pruebas.

- Completar el desarrollo dentro del tiempo establecido.

Estos criterios fueron utilizados en la fase de validación y se documentaron luego en el informe.

# 3. ALCANCE DEFINIDO VS ALCANCE EJECUTADO

## 3.1 Alcance Definido al Inicio del Proyecto

Durante la planificación inicial, el proyecto estableció un alcance funcional enfocado principalmente en el desarrollo de un sistema web que permitiera digitalizar los procesos del taller mecánico asociado a la flota de Pepsi. El alcance incluía:

### Módulos funcionales

- Gestión de vehículos

- Gestión de Órdenes de Trabajo (OT)

- Administración de servicios

- Gestión de usuarios y roles.

- Carga y descarga de documentos

- Generación de reportes exportables

### Aspectos técnicos

- Implementación del sistema en Laravel 12.

- Base de datos relacional en MySQL.

- Arquitectura MVC.

- Validaciones backend y frontend.

- Control de roles mediante middleware.

- Rutas protegidas y sistema de autenticación.

### Pruebas

- Ejecución de las pruebas funcionales y no funcionales.

- Corrección de errores críticos detectados.

### Documentación

- Documentación técnica del sistema.

- Manual de usuario.

- Informe final/cierre del proyecto.

Alcance fuera del proyecto:

- Módulo financiero de costos y facturación-

- Localización y seguimiento por GPS.

- Integraciones con inteligencia artificial (IA).

- Integración con APIs externas.

- Notificaciones automáticas.

- Aplicación móvil nativa.

- Integración con sistema ERP.

## 3.2 Alcance Ejecutado y Entregado

Tras finalizar el desarrollo, se logró implementar la totalidad de los módulos y funcionalidades principales definidas en el alcance inicial. Entre los entregables completados se encuentran:

### Módulos completamente implementados

- Vehículos: creación, edición, listado y relación con OT.

- Órdenes de Trabajo: registro completo desde apertura hasta cierre.

- Usuarios: gestión completa por administrador.

- Servicios: asignación a OT, cálculo automático de totales.

- Documentos: carga, visualización y descarga protegida.

- Reportes: generación y exportación en CSV y gráficos indicadores.

### Seguridad y control

- Roles implementados: Administrador, Jefe de Taller, Mecánico, Guardia, Recepcionista y Chofer.

- Middleware Role Middleware funcionando correctamente.

- Rutas protegidas según permisos.

- Validaciones de formularios y datos en backend.

### Pruebas realizadas

- Todas las pruebas funcionales y no funcionales fueron ejecutadas.

- Errores corregidos: 403, BindingResolution, migraciones FK, permisos de descarga, etc.

- Validación final del sistema sin errores críticos.

### Documentación

- Documento de cierre del proyecto.

- Documentación técnica (MER, diccionario, arquitectura).

- Manual de usuario para perfiles principales.

## 3.3 Elementos No Ejecutados (Fuera del Alcance Final)

Al finalizar el proyecto, se identificaron elementos que quedaron explícitamente fuera del alcance, los cuales no afectaron el cumplimiento general:

- Interfaz gráfica avanzada y diseño UI/UX refinado.

- Integración con sistema ERP.

- Módulo financiero de costos y facturación.

- Sistema de auditorías/logs detallados.

- Integraciones con inteligencia artificial (IA)..

- App móvil nativa.

- Localización y seguimiento por GPS

Estos elementos corresponden a posibles futuras versiones del sistema, pero no formaban parte del compromiso inicial.

## 3.4 Cambios al Alcance Durante el Proyecto

Durante la ejecución surgieron ajustes menores al alcance, aprobados internamente por el equipo:

- Reorganización de tareas debido a retrasos iniciales.

- Ajustes en validaciones por requerimientos técnicos de Laravel.

- Adaptación del módulo de documentos para mejorar seguridad en descargas.

Estos cambios no alteraron el alcance comprometido, pero permitieron mejorar la calidad funcional del sistema.

## 3.5 Evaluación del Cumplimiento del Alcance

| Elemento del Alcance | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Gestión de vehículos | Cumplido | Funcional y estable |
| Gestión de OT | Cumplido | Incluye apertura, edición y cierre |
| Servicios | Cumplido | Registro, y asignacion a las OT. |
| Gestión de usuarios | Cumplido | Funcional y estable. |
| Documentos | Cumplido | Carga y descarga protegida por rol |
| Reportes | Cumplido | Exportación CSV y visualización de gráficos. |
| Roles y seguridad | Cumplido | Middleware operando correctamente |
| Pruebas funcionales | Cumplido | Sin errores críticos |
| Documentación | Cumplido | Completa y ordenada |

# 4. OBJETIVOS DEL PROYECTO Y SU CUMPLIMIENTO

Esta sección presenta los objetivos que fueron definidos al inicio del proyecto y el grado de cumplimiento alcanzado al cierre. Los objetivos fueron planteados para guiar el desarrollo, establecer prioridades y evaluar el rendimiento del sistema y del equipo de trabajo.

## 4.1 Objetivo General

Objetivo General:
 Desarrollar un sistema web que permita gestionar de forma eficiente, segura y trazable las operaciones del taller mecánico de la flota de Pepsi, incorporando módulos para vehículos, Órdenes de Trabajo, servicios, usuarios, documentos y reportes.

Estado de Cumplimiento: Cumplido

Observación:
 El sistema implementa correctamente todos los módulos esenciales, incluye controles de seguridad mediante roles y middleware, permite trazabilidad completa de las OT y genera reportes de forma estable.

## 4.2 Objetivos Específicos y su Cumplimiento

A continuación se listan los objetivos específicos definidos y su estado al cierre del proyecto.

### Objetivo Específico 1

Diseñar y modelar una base de datos normalizada, contemplando un MER y un diccionario de datos funcional.

Estado: Cumplido

Observación:
 La base de datos fue diseñada en MySQL con tablas bien definidas, relaciones claras, claves primarias y foráneas, y un MER completo.

### Objetivo Específico 2

Implementar los módulos principales del sistema: vehículos, Órdenes de Trabajo, servicios, usuarios y documentos.

Estado: Cumplido

Observación:
 Todos los módulos se encuentran operativos y funcionales según lo planificado. Se excluyeron módulos no contemplados como ERP o facturación.

### Objetivo Específico 3

Integrar un sistema de control de roles que permita definir distintos niveles de acceso, utilizando middleware para proteger rutas críticas.

Estado: Cumplido

Observación:
 Los roles fueron implementados con éxito (Administrador, Jefe de Taller, Mecánico, Guardia, Recepcionista, Chofer). Las rutas y vistas muestran contenido según perfil.

### Objetivo Específico 4

Desarrollar validaciones de formularios y datos para garantizar consistencia e impedir registros incorrectos.

Estado: Cumplido

Observación:
 Se aplicaron validaciones backend con Requests de Laravel y validaciones frontend en los formularios principales.

### Objetivo Específico 5

Incorporar un módulo de carga, visualización y descarga protegida de documentos.

Estado: Cumplido

Observación:
 La carga de archivos valida formato y tamaño; la descarga está protegida según rol, evitando accesos indebidos.

### Objetivo Específico 6

Implementar un módulo de reportes que permita exportar información en formatos estándar.

Estado: Cumplido

Observación:
 Los reportes se generan correctamente y permiten exportar en CSV, cumpliendo lo definido en el alcance además de una sección de gráficos para ver el desempeño de las OTs.

### Objetivo Específico 7

Aplicar una metodología de trabajo incremental que permita avanzar por etapas y mantener orden en el desarrollo.

Estado: Cumplido

Observación:
 El proyecto avanzó por módulos, permitiendo corregir errores sobre la marcha y reorganizar tareas cuando el equipo lo necesitó.

### Objetivo Específico 8

Ejecutar pruebas funcionales y no funcionales para validar cada módulo y realizar correcciones necesarias.

Estado: Cumplido

Observación:
 Se ejecutaron todas las pruebas, se registraron errores como 403, migrations y permisos, y se corrigieron sin dejar errores críticos.

### Objetivo Específico 9

Documentar el funcionamiento del sistema, su arquitectura, base de datos y manual de usuario.

Estado: Cumplido

Observación:
 Se generó documentación técnica, manuales y este informe de cierre, completando los entregables formales del proyecto.

## 4.3 Tabla Resumen del Cumplimiento de Objetivos

| Objetivo | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Objetivo General | Cumplido | Todos los módulos esenciales implementados |
| MER + Diccionario | Cumplido | BD normalizada y funcional |
| Módulos principales | Cumplido | Vehículos, OT, servicios, usuarios, documentos |
| Control de roles | Cumplido | Middleware operativo y perfiles funcionando |
| Validaciones | Cumplido | Backend + frontend |
| Documentos | Cumplido | Carga y descarga segura |
| Reportes | Cumplido | CSV. |
| Metodología incremental | Cumplido | Desarrollo por etapas |
| Pruebas | Cumplido | Corrección total de errores críticos |
| Documentación | Cumplido | Completa y ordenada |

# 5. PLANIFICACIÓN VS EJECUCIÓN DEL PROYECTO

## 5.1 Planificación Inicial

En la etapa de planificación, el proyecto se estructuró bajo una metodología incremental, definiendo hitos y entregables por etapas. La planificación consideró:

- Diseño del Modelo Entidad-Relación (MER)

- Documentación inicial

- Diseño UI/UX

- Construcción de la base de datos

- Desarrollo de los módulos principales

- Integración de seguridad mediante roles

- Pruebas funcionales y no funcionales

- Documentación final

Cada etapa contaba con fechas estimadas y dependencias, de modo que el avance fuera progresivo y coherente.

La planificación original asumió un ritmo lineal de avance, con una distribución equilibrada de tareas entre los integrantes del equipo.

## 5.2 Ejecución Real del Proyecto

Durante la ejecución se presentaron desviaciones importantes en las primeras semanas, lo que generó retrasos que afectaron el cronograma estimado. Sin embargo, mediante reorganización interna del equipo, revisión de prioridades y redistribución de tareas, fue posible retomar el ritmo y cumplir con los entregables comprometidos.

Entre los principales factores que influyeron en la ejecución real:

### Factores que generaron un retraso inicial

- Poco entendimiento del framework laravel y el lenguaje PHP.

- Problemas técnicos relacionados con migraciones y claves foráneas.

- Ajustes necesarios en la estructura de controladores y rutas.

Estos elementos requirieron trabajo no planificado que impactó las primeras semanas de avance.

## 5.3 Reorganización del Equipo

Para recuperar el atraso, se adoptó una estrategia de trabajo que permitió avanzar de forma paralela y eficiente:

### Estrategia aplicada:

- Un integrante se enfocó exclusivamente en retomar y completar tareas atrasadas de las primeras etapas.

- El otro integrante continuó avanzando en las tareas correspondientes a la línea temporal actual.

Esta estrategia permitió:

- Evitar cuellos de botella

- Mantener el flujo del desarrollo

- Recuperar semanas de retraso

- Sincronizar el avance para finalizar dentro del plazo establecido

La coordinación constante en cada sesión permitió replantear prioridades y corregir desajustes.

## 5.4 Evaluación del Cumplimiento del Cronograma

A pesar de los retrasos iniciales, el proyecto logró cerrar dentro del plazo global establecido. Las acciones de reorganización fueron clave para recuperar el ritmo.

### Conclusiones respecto al cronograma

- Hubo atrasos en las primeras etapas debido a factores técnicos.

- La re planificación interna permitió retomar el control del proyecto.

- Las últimas etapas se cumplieron según los tiempos originales.

- No se generaron retrasos que comprometieran la entrega final.

El manejo del cronograma se considera adecuado dentro de un contexto realista de desarrollo de software, donde los ajustes y desviaciones son parte del proceso.

# 6. RESULTADOS OBTENIDOS

El proyecto Sistema de Gestión de Taller “La Flota Pepsiman” logró resultados significativos tanto a nivel técnico como operativo, cumpliendo con el alcance, los objetivos planteados y los criterios de éxito definidos al inicio. Estos resultados permiten considerar el proyecto como exitoso desde la perspectiva técnica, funcional y de gestión.

## 6.1 Resultados Técnicos

### 1. Sistema web completamente funcional

Se desarrolló e implementó un sistema operativo en Laravel 12, basado en arquitectura MVC y respaldado por una base de datos MySQL normalizada.
 El sistema permite:

- Registrar vehículos

- Gestionar usuarios y roles

- Crear, editar y cerrar Órdenes de Trabajo

- Asignar servicios

- Cargar y visualizar documentos

- Generar reportes en CSV.

- Validar formularios en frontend y backend

### 2. Base de datos estable y bien diseñada

Se construyó una base de datos con tablas normalizadas, claves foráneas correctas y adecuada integridad referencial.
 Incluye entidades para:

- Usuarios

- Roles

- Vehículos

- OT

- Servicios

- Documentos

### 3. Implementación de seguridad a nivel de rutas y vistas

El sistema integra:

- Middleware personalizado

- Control estricto de roles

- Protección de descargas

- Autenticación segura

Con esto se evita acceso no autorizado y se garantiza que cada usuario solo vea lo que le corresponde.

### 4. Validaciones robustas

Los formularios incluyen validación:

- De campos obligatorios

- De formatos

- De archivos

- De permisos y roles

- De relaciones entre entidades

Esto minimiza errores operativos.

### 5. Exportación de reportes

Se implementaron reportes exportables que permiten obtener información consolidada según criterios de filtrado.
 Esto facilita el análisis del movimiento del taller.

## 6.2 Resultados Operativos

### 1. Orden y trazabilidad en la operación del taller

Las funciones del sistema permiten llevar un seguimiento claro del ciclo completo de una OT:

- Creación

- Asignación

- Ejecución

- Registro de servicios

- Documentación

- Cierre

Esto aporta transparencia y reduce la posibilidad de errores manuales.

### 2. Reducción de dispersión de información

La información del taller dejó de estar en planillas sueltas o documentos aislados.
 El sistema centraliza:

- Vehículos

- OT

- Servicios

- Documentos

- Reportes

### 3. Mejora en la comunicación interna

Al utilizar distintos roles, el sistema simplifica el flujo de trabajo:

- El guardia registra ingresos y salidas al recinto.

- El recepcionista acepta el ingreso al taller.

- El mecánico ve las OTs asignadas.

- El jefe de taller supervisa y asigna OTs a mecánicos.

- El administrador controla todo.

Cada rol tiene información clara y delimitada.

### 4. Facilidad para auditorías y revisión histórica

Las OT quedan asociadas a:

- Usuario que las creó

- Servicios realizados

- Documentos respaldatorios

- Fechas y estado

Esto mejora la trazabilidad histórica del taller.

## 6.3 Resultados en Gestión del Proyecto

### 1. Cumplimiento total del alcance definido

Todo lo planificado fue entregado dentro del plazo.
 Los módulos están operativos y las exclusiones fueron respetadas.

### 2. Recuperación oportuna del atraso inicial

Gracias a la reorganización interna del equipo:

- Un integrante avanzó en tareas actuales

- El otro recuperó tareas atrasadas

Esta estrategia permitió cumplir con el cronograma final.

### 3. Pruebas completadas y validadas

Se ejecutaron todas las pruebas funcionales, detectando y corrigiendo:

- 403

- Errores de migraciones

- Problemas de namespaces

- Descarga de documentos

- Validaciones

- Errores de rutas

### 4. Documentación entregada completa

Se desarrolló:

- Documentación técnica

- Manual de usuario

- MER y Diccionario

- Informe de cierre

## 6.5 Conclusión de Resultados

En términos globales, el proyecto alcanzó plenamente los resultados esperados. El sistema final es estable, funcional y cumple con las necesidades operativas del taller. Además, se fortalecieron competencias técnicas, organizacionales y de gestión dentro del equipo desarrollador.

# 7. MATRIZ DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO

Este apartado presenta un resumen de las pruebas ejecutadas durante la etapa de aseguramiento de calidad del sistema La Flota Pepsiman, siguiendo el Plan de Pruebas oficial del proyecto “Plan de pruebas la flota Pepsiman”.
 Las pruebas se centraron en validar los módulos críticos: autenticación, agenda, Órdenes de Trabajo, documentos, navegación, usabilidad y seguridad.

La matriz que se presenta a continuación es resumida, compactando los casos de prueba en categorías funcionales, pero manteniendo las validaciones más relevantes del sistema.

## 7.1 Metodología de Pruebas

Las pruebas se realizaron bajo una metodología de caja negra, utilizando criterios derivados de los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el documento del proyecto.
 El objetivo fue comprobar que cada módulo respondiera según lo esperado, validando:

- Flujo funcional

- Seguridad

- Integridad de datos

- Permisos por rol

- Respuestas del sistema ante escenarios inválidos

El entorno de pruebas contempló el uso de:

- Navegadores Chrome y Edge

- Servidor local Laravel

- Base de datos MySQL

- Datos ficticios del entorno DEV/QA

# 7.2 Matriz Resumida de Pruebas Funcionales

La siguiente tabla resume los principales casos de prueba ejecutados, agrupados por módulo:

## A. Autenticación y Roles

| ID | Descripción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Login válido / inválido | Aprobado |
| F-02 | Bloqueo temporal por intentos fallidos (Throttle) | Aprobado |
| F-03 | Acceso por rol a secciones permitidas | Aprobado |
| F-04 | Acceso directo vía URL a zonas no permitidas (403) | Aprobado |
| F-05 | Cierre seguro de sesión | Aprobado |

## B. Agenda de Horas

| ID | Descripción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| F-06 | Crear cita válida | Aprobado |
| F-07 | Evitar doble reserva en el mismo horario | Aprobado |

## C. Órdenes de Trabajo (OT)

| ID | Descripción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| F-08 | Crear OT vinculada a vehículo y cita | Aprobado |
| F-09 | Flujo de estados (pendiente, proceso, finalizada) | Aprobado |
| F-10 | Restringir edición de OT finalizada | Aprobado |

## D. Documentos

| ID | Descripción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| F-11 | Cargar documento válido | Aprobado |
| F-12 | Descargar documento con permisos correctos | Aprobado |

## E. Navegación / UX

| ID | Descripción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| F-13 | Menú adaptado según rol | Aprobado |
| F-14 | Validaciones de formulario (cliente/servidor) | Aprobado |
| F-15 | Mensajes de error y éxito consistentes | Aprobado |

# 7.3 Validación de Requisitos No Funcionales (RNF)

Los requisitos no funcionales evaluados fueron:

| RNF | Descripción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| RNF1 | Tiempo de respuesta < 5 segundos en operaciones comunes | Cumple |
| RNF3 | Protección SQL Injection / Validación de entradas | Cumple |
| RNF4 | Protección de sesión y credenciales | Cumple |
| RNF5 | Interfaz usable en PC y tablets | Cumple |
| RNF6 | Mensajes claros / formularios validados | Cumple |
| RNF7 | Disponibilidad en horario laboral (Ambiente DEV) | Cumple |
| RNF9 | Uso de tecnologías open-source | Cumple |
| RNF10 | Aplicación web (sin móvil) | Cumple |

# 7.4 Principales Riesgos Evaluados Durante las Pruebas

Los riesgos analizados provienen directamente del Plan de Pruebas del proyecto .

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| IDOR / Acceso a OT ajena modificando el ID | Alto | Medio | Tests F-04 y control por roles/middleware |
| Doble reserva en agenda | Medio | Medio | Validación y unicidad del slot (F-07) |
| CSRF / XSS | Alto | Bajo/Medio | Middleware CSRF y escape de datos |
| Edición de OT finalizada | Medio | Bajo | Reglas de estado (F-10) |
| Credenciales expuestas | Alto | Bajo | Manejo de .env fuera del repositorio |
| Puerto BD expuesto (3306) | Alto | Bajo | Firewall / Red privada |
| Falta de backup | Alto | Bajo | Procedimientos de respaldo definidos |

# 7.5 Conclusión General de las Pruebas

El sistema superó exitosamente todos los casos de prueba funcionales y no funcionales establecidos.
 Cada módulo respondió según lo esperado y no se identificaron fallas críticas en la versión final.
 La validación confirma que el sistema está en condiciones de operar de forma estable dentro del alcance del proyecto

# 8. INCIDENTES, PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Durante la ejecución del Plan de Pruebas del sistema La Flota Pepsiman, se identificaron tres hallazgos principales documentados formalmente en el Informe de Hallazgos y Correcciones del proyecto .
 Estos incidentes corresponden a fallas detectadas en los módulos de autenticación y Órdenes de Trabajo (OT), y fueron clasificados según su severidad, impacto y estado de corrección.

A continuación se presenta un resumen detallado de cada hallazgo y las acciones correctivas aplicadas.

# 8.1 Hallazgo 1 – F-01: No se mostraba el mensaje de “Credenciales inválidas”

Estado: RESUELTO
 Severidad: Media
 Módulo afectado: Autenticación (Login)

### Descripción del problema

Durante la ejecución del caso de prueba F-01, se observó que al ingresar credenciales incorrectas el sistema no mostraba el mensaje de error correspondiente.
 La pantalla simplemente se recargaba sin indicar al usuario que la autenticación había fallado, generando confusión y afectando la experiencia de usuario.

### Impacto

- Los usuarios no comprenden por qué no podían acceder.

- Podía generar repetición innecesaria de intentos fallidos.

- Incumplía con el criterio del caso de prueba F-01.

### Causa probable

Validación incompleta en el controlador o falta de retorno explícito del mensaje desde la lógica de autenticación hacía la vista.

### Corrección aplicada

- Se ajustó el controlador de login para retornar el mensaje de error adecuado.

- Se verificó que la vista mostrará de forma correcta y visible el mensaje “Credenciales inválidas”.

- Se re ejecutó F-01 confirmando que el comportamiento era el esperado.

# 8.2 Hallazgo 2 – F-02: No redirige correctamente después del bloqueo por intentos fallidos.

Estado: RESUELTO
 Severidad: Media
 Módulo afectado: Autenticación / Seguridad

### Descripción del problema

El sistema aplicaba el bloqueo temporal después de múltiples intentos de login fallidos (Throttle).
 Sin embargo, una vez cumplido el minuto de bloqueo, la vista no redirigía correctamente al formulario de inicio de sesión.
 Esto daba la impresión de que el bloqueo seguía activo incluso cuando ya no lo estaba.

### Impacto

- Dificultaba el proceso de autenticación.

- Podía interpretarse como un error persistente del sistema.

- Afectaba la fluidez del inicio de sesión.

### Causa probable

- Lógica de verificación del tiempo de bloqueo no refrescaba la vista correctamente.

- Token o cookie de intento fallido no se invalidaba después del tiempo permitido.

### Corrección aplicada

- Se ajustó la configuración del throttle en Laravel.

- Se corrigió la redirección posterior al desbloqueo.

- Se verificó la expiración del token de bloqueo y su regeneración.

- El caso de prueba F-02 fue aprobado tras la corrección.

# 8.3 Hallazgo 3 – F-08: La Orden de Trabajo (OT) no se registraba correctamente

Estado: RESUELTO
 Severidad: Alta
 Módulo afectado: Órdenes de Trabajo

### Descripción del problema

Al ejecutar el caso F-08, el sistema permitía enviar el formulario de creación de OT, pero la OT no quedaba registrada en la base de datos.
 El listado no mostraba la nueva OT y la BD confirmaba que el registro nunca se guardó.

### Impacto

- Bloqueaba completamente el flujo de creación de OT.

- Impedía continuar con los procesos de asignación, ejecución y cierre.

- Afectaba una funcionalidad crítica del sistema.

- Clasificado como severidad alta.

### Causa probable

- Error en el método store() que no ejecutaba el save() correctamente.

- Falta de validaciones o campos requeridos no enviados desde la vista.

- Problemas en la relación vehículo–OT.

- Conflicto con campos obligatorios definidos en la migración.

### Corrección aplicada

- Se corrigió el método store() asegurando que los datos se asignaran de forma correcta.

- Se ejecutó adecuadamente el método save() para persistir la OT.

- Se ajustaron las validaciones para garantizar que todos los campos requeridos se enviaran (vehículo, motivó, estado inicial, etc.).

- Se corrigieron las relaciones del modelo OT (especialmente vehiculo_id).

- Se verificó el flujo completo y se confirmó que las OT se registran correctamente en BD.

- El caso F-08 fue aprobado posteriormente.

# 8.4 Conclusión sobre Incidentes y Correcciones

Los tres hallazgos identificados en el proceso de pruebas representan fallas críticas y de mediana severidad en módulos fundamentales del sistema, principalmente en autenticación y creación de Órdenes de Trabajo.
 Sin embargo, todos los incidentes fueron corregidos de forma oportuna, verificados nuevamente y aprobados según el Plan de Pruebas.

El sistema queda libre de errores críticos al cierre del proyecto y cumple completamente con los criterios de calidad establecidos.

# 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO TÉCNICO

La evaluación del desempeño técnico analiza la calidad del sistema desarrollado, la arquitectura implementada, la eficiencia del código, el cumplimiento de buenas prácticas y la estabilidad general del producto final. Esta evaluación permite determinar el nivel de madurez técnica del sistema y su capacidad para operar de forma estable dentro del alcance del proyecto.

## 9.1 Calidad de la Arquitectura del Sistema

El sistema fue construido utilizando el framework Laravel 12 bajo el patrón arquitectónico Modelo–Vista–Controlador (MVC).
 La arquitectura demuestra un nivel adecuado de orden y separación de responsabilidades.

### Aspectos Evaluados

- Claridad estructural: Los controladores, modelos y vistas están organizados de forma coherente.

- Separación lógica correcta:

  - La lógica de negocio se encuentra en los controladores.

  - Las reglas de datos están en los modelos.

  - La presentación se maneja con Blade.

- Escalabilidad: La arquitectura permite agregar nuevos módulos sin afectar los existentes.

- Consistencia: El código respeta un estándar uniforme en todo el proyecto.

## 9.2 Calidad del Código y Buenas Prácticas

El desarrollo del sistema aplicó buenas prácticas esenciales del desarrollo backend moderno.

### Buenas Prácticas Detectadas

- Uso de migraciones para versionamiento de BD

- Rutas claramente definidas

- Separación de responsabilidades

- Nombres consistentes y legibles

- Código limpio y ordenado

### Aspectos a mejorar

- Algunas vistas Blade podrían optimizarse para reducir repetición de código.

- A futuro, implementar servicios o repositorios para separar más la lógica de negocio.

## 9.3 Desempeño de la Base de Datos

La base de datos fue correctamente diseñada y normalizada.
 No se detectaron problemas de integridad ni redundancia significativa.

### Evaluación técnica

- Tablas con claves primarias y foráneas bien definidas

- Relaciones claras.

- Uso correcto de índices automáticos

- Migraciones funcionales y estables

## 9.4 Funcionamiento y Estabilidad del Sistema

El sistema fue sometido a pruebas funcionales completas y demostró estabilidad en:

- Creación y edición de registros

- Manejo de formularios

- Control de permisos

- Generación de reportes

- Carga y descarga de documentos

- Flujo completo de trabajo del taller

No se encontraron errores críticos en las pruebas finales.

### Comportamiento general

- Responde rápido

- Flujo de navegación coherente

- Sin interrupciones por fallas graves

- Sin violaciones de permisos después de ajustes

## 9.5 Seguridad y Control de Accesos

El sistema implementa correctamente un control de roles mediante middleware, lo que permite asegurar que cada usuario solo pueda acceder a funcionalidades autorizadas.

### Aspectos positivos

- Middleware RoleMiddleware funcionando correctamente

- Rutas protegidas

- Descargas de archivos protegidas por rol

- Validaciones para evitar accesos indebidos

- Sesiones manejadas correctamente

### Aspectos a fortalecer

- Futuras versiones podrían integrar logs de auditoría más detallados

## 9.6 Mantenibilidad y Evolutividad

El sistema se encuentra en una condición adecuada para ser mantenido y expandido.

### Ventajas

- Estructura modular

- Código claro y directo

- BD bien normalizada

- Piezas poco acopladas

### Oportunidades de mejora

- Uso de componentes Blade para mayor reutilización.

- División de lógica en Servicios.

## 9.7 Conclusión del Desempeño Técnico

El sistema presenta un desempeño técnico sólido dentro del alcance establecido. La implementación es estable, segura y bien estructurada, cumpliendo con las expectativas de un proyecto de nivel profesional-académico.
 Las oportunidades de mejora son propias de versiones avanzadas o entornos productivos, pero no afectan la operación actual del sistema.

# 10. EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO Y DE LA METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto Sistema de Gestión de Taller “La Flota Pepsiman” requirió un trabajo coordinado entre los integrantes del equipo, así como la aplicación de una metodología de desarrollo adecuada al contexto académico y técnico. Esta sección evalúa el desempeño del equipo y la efectividad de la metodología utilizada.

## 10.1 Evaluación del Trabajo en Equipo

### Nivel de Coordinación

El equipo mantuvo una comunicación constante durante el desarrollo del proyecto, lo que permitió:

- Alinear avances

- Priorizar tareas críticas

- Revisar errores y soluciones

- Mantener la dirección técnica correcta

La coordinación fue especialmente importante durante las semanas con mayor carga de correcciones.

### Distribución de Responsabilidades

Aunque inicialmente se planificó una distribución equilibrada de tareas, la aparición de retrasos obligó a una redistribución estratégica:

- Un integrante avanzó en las tareas correspondientes al cronograma actual.

- El otro integrante se enfocó en recuperar las actividades atrasadas.

Esta estrategia permitió igualar el avance entre ambos y cumplir con los plazos establecidos.

### Colaboración y Apoyo Mutuo

Ambos integrantes se apoyaron en:

- Revisión de código

- Identificación de errores

- Ajustes de rutas, validaciones y middleware

- Solución de problemas de BD

Esta colaboración permitió resolver problemas técnicos complejos en menor tiempo.

### Compromiso y Cumplimiento

A pesar de los incidentes y la complejidad técnica del proyecto, el equipo mantuvo:

- Compromiso con los plazos

- Concentración en las tareas críticas

- Entrega de resultados completos

- Calidad en los entregables finales

## 10.2 Evaluación de la Metodología Utilizada

La metodología seleccionada para el proyecto fue incremental, permitiendo dividir el trabajo en etapas pequeñas, funcionales y revisables.

### Beneficios observados

- Permite avances constantes

- Facilita detectar errores temprano

- Evita tener dependencias gigantes al final

- Entregas parciales revisables

- Incrementos funcionales para prueba continua

### Desafíos de la metodología

- Los retrasos iniciales ocasionaron que algunas iteraciones se sobrecargaron

- Requirió replanificar tareas para mantener flujo de trabajo

- Demandó mayor comunicación entre integrantes para alinear etapas

Sin embargo, estos desafíos fueron correctamente manejados.

## 10.3 Evaluación del Proceso de Desarrollo

### Puntos fuertes

- Capacidad de resolver problemas complejos de Laravel

- Aprendizaje continuo durante el desarrollo

- Uso adecuado de documentación y pruebas

- Corrección de errores sin afectar entregables finales

### Puntos por mejorar

- Planificación inicial más realista

- Mayor anticipación a riesgos técnicos (migraciones, middleware)

- Mejor administración del tiempo en etapas críticas

## 10.4 Conclusión sobre el Trabajo en Equipo y la Metodología

El equipo demostró una muy buena capacidad de gestión, adaptación y trabajo conjunto. A pesar de los retrasos iniciales, la reorganización interna permitió recuperar el ritmo y entregar un sistema estable y completo. La metodología incremental fue adecuada para este proyecto y facilitó el cumplimiento del alcance, pruebas y documentación.

El desempeño general del equipo puede ser considerado sólido, responsable y técnicamente competente, logrando completar un proyecto de complejidad real con resultados satisfactorios.

# 11. LECCIONES APRENDIDAS

El desarrollo del proyecto Sistema de Gestión de Taller “La Flota Pepsiman” permitió obtener aprendizajes significativos tanto en el ámbito técnico como en gestión del proyecto y trabajo en equipo. Estas lecciones constituyen información valiosa para mejorar futuras iniciativas y evitar errores similares.

## 11.1 Lecciones Aprendidas en el Ámbito Técnico

### 1. La importancia de diseñar correctamente la base de datos desde el inicio

Una base de datos mal planteada genera migraciones fallidas, claves foráneas incorrectas y retrasos importantes.
 Se aprendió que:

- El MER debe revisarse más de una vez.

- Las relaciones deben ser claras y completas.

- El orden de las migraciones es crítico.

### 2. El manejo de roles y middleware requiere planificación detallada

El control de roles fue una de las partes más delicadas del proyecto.
 Se aprendió que:

- Los códigos de roles deben normalizarse desde el inicio.

- Las rutas deben definirse considerando permisos.

- Un error pequeño puede bloquear todo el sistema (error 403).

### 3. Los errores de Laravel a nivel de namespaces y rutas son más comunes de lo esperado

Este tipo de problemas generó bloqueos inesperados.
 Se aprendió que:

- La estructura de controladores debe mantenerse ordenada.

- Los namespaces deben verificarse al cambiar archivos.

- Es fundamental revisar la consola y el log de Laravel.

### 4. Validar datos tanto en frontend como backend evita problemas futuros

La validación completa reduce errores operativos.
 Se aprendió que:

- Los formularios deben incluir reglas HTML/JS.

- Laravel Request es fundamental para validar en backend.

- Nunca se debe confiar solo en el lado del cliente.

### 5. Las pruebas funcionales permiten descubrir errores críticos temprano

Gracias a las pruebas se detectaron errores graves (403, migraciones, permisos).
 Se aprendió que:

- Probar cada módulo antes de avanzar ahorra tiempo.

- Las pruebas deben acompañar al desarrollo, no ir al final.

## 11.2 Lecciones Aprendidas en la Gestión del Proyecto

### 1. La planificación inicial debe ser realista

Se subestimó la complejidad de algunos módulos (roles, migraciones).
 Se aprendió que:

- Los riesgos técnicos deben considerarse desde el inicio.

- La planificación debe incluir tiempo para imprevistos.

### 2. La reorganización del equipo fue clave para recuperar retrasos

El cambio de estrategia permitió cumplir con el plazo.
 Se aprendió que:

- La flexibilidad es fundamental en gestión de proyectos.

- Distribuir el trabajo según la carga real evita cuellos de botella.

### 3. La comunicación constante evita malentendidos

Durante el proyecto, varias decisiones técnicas debieron discutirse y alinearse.
 Se aprendió que:

- La comunicación frecuente es necesaria para evitar duplicidad de trabajo.

- Las revisiones breves y periódicas son más efectivas que reuniones largas.

## 11.3 Lecciones Aprendidas en el Trabajo en Equipo

### 1. La colaboración es fundamental

Ambos integrantes aportaron al revisar código, detectar errores y corregir módulos.
 Se aprendió que:

- Dos personas revisando un mismo problema encuentran soluciones más rápido.

- Compartir avances evita que uno quede bloqueado.

### 2. La división estratégica del trabajo mejora la eficiencia

Cuando surgieron retrasos, dividir el equipo entre:

- Tareas actuales

- Tareas atrasadas

permitió acelerar el ritmo.

### 3. La responsabilidad individual afecta directamente al equipo

El compromiso personal de cada miembro fue crucial para lograr el cierre exitoso.
 Se aprendió que:

- Cada integrante debe cumplir lo que le corresponde.

- El trabajo individual impacta en el progreso del equipo.

## 11.4 Lecciones Aprendidas del Proceso Completo

### 1. Los errores forman parte natural del proceso

Problemas como 403, migraciones, namespaces y validaciones son comunes en proyectos reales.
 La lección es que:

- Lo importante no es evitar errores, sino resolverlos rápido.

### 2. Documentar durante el proceso facilita el cierre

Haber documentado el MER, roles, rutas y estructuras evitó re trabajo.

### 3. Las pruebas tempranas son claves para la estabilidad

No probar hasta el final puede generar colapsos difíciles de arreglar.

## 11.5 Conclusión de Lecciones Aprendidas

El proyecto permitió adquirir aprendizajes profundos, tanto técnicos como organizacionales. Estos conocimientos fortalecen las competencias del equipo y representan una base sólida para enfrentar futuros proyectos con mayor eficiencia, orden y profesionalismo.

# 12. RECOMENDACIONES PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO

Las siguientes recomendaciones surgen del análisis técnico, de las pruebas realizadas y de las lecciones aprendidas durante el desarrollo del sistema La Flota Pepsiman. Estas sugerencias buscan orientar mejoras futuras, optimizar el rendimiento y ampliar el alcance del sistema en versiones posteriores.

## 12.1 Recomendaciones Técnicas

### 1. Implementar un sistema modular de auditoría (logs avanzados)

Permitiría registrar acciones importantes como:

- Creación y edición de OT

- Cambios en roles

- Inicios de sesión

- Carga y descarga de documentos

Esto aumentaría la seguridad y trazabilidad.

### 2. Incorporar un repositorio centralizado para documentos

Mejoraría el control sobre:

- Documentos subidos

- Versionado

- Seguridad

- Auditoría

Laravel permite integrar almacenamiento en la nube (S3, Azure, etc.) en futuras versiones.

### 3. Preparar la base de datos para futura integración con sistemas externos (ERP)

Aunque este proyecto no incluye conexión con ERP, es recomendable:

- Mantener nombres estandarizados

- Conservar claves foráneas claras

- Planificar endpoints futuros

## 12.2 Recomendaciones Funcionales

### 1. Mejorar la interfaz gráfica (UI/UX)

Una interfaz más moderna facilitaría:

- Navegación

- Rapidez en procesos

- Experiencia del usuario

El sistema ya funciona, pero la estética puede elevar el nivel profesional.

### 2. Crear un módulo de inventario

Aunque el ERP maneja esto, se podría integrar un módulo pequeño si la operación lo requiere en otra versión.

## 12.3 Recomendaciones Organizacionales

### 1. Realizar capacitaciones internas para usuarios

Capacitar a:

- Jefe de taller

- Mecánicos

- Recepción

- Guardia

- Choferes

Asegura que el sistema se use correctamente.

### 2. Definir un responsable de administración del sistema

Permitiría gestionar:

- Usuarios

- Roles

- Documentos

- Mantenimientos internos

### 3. Mantener un calendario de mantenimiento del sistema

Ejemplo:

- Limpieza de documentos antiguos

- Revisión de logs

- Actualizaciones menores de Laravel

- Backup de la base de datos

## 12.4 Recomendaciones Generales

- Continuar con versiones incrementales del sistema.

- Registrar incidencias futuras para crear un historial.

- Evaluar la posibilidad de migrar a infraestructura cloud si crece el proyecto.

## 12.5 Conclusión de Recomendaciones

El sistema se encuentra completamente operativo, pero posee amplio potencial de extensión. Las recomendaciones presentadas permiten proyectar nuevas versiones, fortalecer la seguridad y entregar mayor valor al taller mecánico en el futuro.

# 13. CIERRE FORMAL DEL PROYECTO

El presente documento certifica el cierre formal del proyecto Sistema de Gestión de Taller “La Flota Pepsiman”, desarrollado con el objetivo de digitalizar y mejorar los procesos operativos del taller mecánico asociado a la flota de vehículos.

Tras completar todas las etapas definidas en la planificación, ejecutar los módulos comprometidos, realizar las pruebas funcionales y documentar los resultados, se confirma que el proyecto:

- Cumplió completamente el alcance definido.

- Alcanzó el objetivo general y todos los objetivos específicos.

- Superó satisfactoriamente las pruebas funcionales, sin errores críticos al cierre.

- Entregó toda la documentación técnica y operativa comprometida.

- Presenta un sistema estable, funcional y seguro, alineado a los requerimientos iniciales.

- Resolvió oportunamente los incidentes e imprevistos ocurridos durante su ejecución.

- Finalizó dentro del plazo establecido, tras re planificación interna del equipo.

Con estos antecedentes, se declara que:

### El proyecto se encuentra completamente finalizado y formalmente cerrado.

El sistema queda disponible para su uso, evaluación y posibles iteraciones futuras. Asimismo, se recomienda considerar las mejoras y oportunidades identificadas en la sección de recomendaciones para una eventual versión extendida del sistema.

El cierre del proyecto refleja el esfuerzo conjunto del equipo, la correcta aplicación de la metodología incremental y la capacidad de resolver desafíos técnicos y organizativos a lo largo del desarrollo.

# DECLARACIÓN FINAL

Los integrantes del equipo confirman que el proyecto fue desarrollado íntegramente de acuerdo con los criterios académicos y técnicos establecidos al inicio de la asignatura, y que este Informe de Cierre representa de manera fidedigna el proceso, los resultados y el estado final del sistema.