## MATRIZ DE INTERESADOS
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por | Fecha
1 | Benjamin Riquelme |  |  |  | Miguel Fazio |  |  | El Profesor | 2025-09-16
MATRIZ DE INTERESADOS
CÓDIGO | NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
Interesado | Compromiso |  |  |  |  | Poder | Interés | Estrategia | ACCIÓN
| Desconoce | Se resiste | Neutral | Apoya | Líder
Alexis Gonzalez (Flota de pepsi) |  |  |  | X |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Presentar avances en hitos principales, enviar reportes resumidos
Duoc Uc |  |  | X |  |  | A | A | GESTIONAR DE CERCA | Entregar documentación completa y presentaciones claras
LEYENDA
S
Lista de interesados
Alexis Gonzalez (Flota de pepsi)
[9 empty] | Duoc Uc | S
BAJO
INTERÉS
BAJO PODER
PODER
INTERÉS
ALTO PODER
ALTO
INTERÉS
Mantener Satisfecho
Gestionar de cerca
Mantener Informado
Monitorear por si cambian de estado
COMPROMISO : X: Actual D: Deseado
PODER/INTERÉS : A:Alto B:Bajo

## INFORME DE AVANCE (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Elaborada por |  |  |  | Revisada por |  |  | Aprobada por |  |  | Fecha
1 | Lissette Rosas |  |  |  | Lady Rosas |  |  | Diana Balboa |  |  | 2020-03-24
INFORME DE AVANCE
CÓDIGO |  | NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
PMI0001 |  | PMO EVOLUTION 2.0 | [5 empty] | PMO EVOLUTION
LINEA BASE DE COSTOS | LINEA BASE DE TIEMPO |  | INICIO REAL | AVANCE PLANIFICADO | AVANCE REAL | INDICADORES VALOR GANADO |  |  |  |  | COMENTARIOS
| INICIO PLANIFICADO | FIN PLANIFICADO |  |  |  | VALOR PLANEADO (VP) | VALOR GANADO (EV) | COSTO ACTUAL (AC) | SPI | CPI
205000 | 2020-01-20 | 2020-09-17 | 2020-02-03 | 5% | 5% | 5900 | 3500 | 4000 | 0.59322 | 0.875 | Se compraron materiales