## Hoja 1
Codigo | Nombre | Descripción | Entregables | Criterios de aceptacion | Responsable
2025-01-01 | Acta de constitucion del proyecto | Documento inicial que define los objetivos, alcances, entregables, restricciones y riesgos del proyecto. Autoriza formalmente el inicio del proyecto | Documento Word | Contiene todos los apartados exigidos(Contexto, objetivos, alcance, entregables, riesgos, supuestos) Validado por el profesor | Lider del proyecto
2025-02-01 | Registro de interesados | Registro de las personas y roles clave relacionados al proyecto | Lista de intersados y roles (Documento Word) | Inclute todos los stakeholders relevantes con rol y responsabilidad clara | Lider del proyecto
2025-01-02 | Plan de gestion del proyecto aprobado | Documento que establece la planificacion general, metodologia, fases, EDT, riesgos, comunicacion y cronograma | Plan de trabajo validado por el profesor | Incluye metodología (Tradicional incremental), EDT, Gantt y plan de comunicacion. Revisado y aprobado | Lider del proyecto
2025-02-02 | EDT validado | Representacion grafica y jerarquica del proyecto, organizada por 6 fases de inicio a fin del proyecto, cuenta con entregables y submodulos. | Diagrama EDT en lucidchart | Incluye todas las fases y entregables. Presentando en formato grafico y numedo. | Equipo de trabajo
2025-03-02 | Cronograma del proyecto | Cronograma grafico que muestra fases y tiempos del proyecto en 12 semanas | Gantt en Excel | Incluye todas las fases y entregables principales, con tiempos realistas | Lider del proyecto
2025-04-02 | Documento de requerimientos aprobado | Especificaciones de requisitos funcionales y no funcionales | Documento ERS (Word) | Requisitos priorizados, claros y validados con profesor | Lider del proyecto
2025-01-03 | Prototipo de interfaz | Prototipo visual de pantallas de cada rol identificado | Mockups creados en balsamic | Contiene todas las vistas de los usuarios y son consistentes con los requisitos | Programador/Lider de equipo
2025-02-03 | Modelo de arquitectura software | Diagrama que representan la arquitectura del sistema. | Diagrama de arquitectura (Falta) | Representa la arquitectura logica del sistema | Programador
2025-03-03 | Modelado logico y fisico de la base de datos | Definicion del esquema de la base de datos con tablas, claves primarias y relaciones | Diagrama de la base de datos | El modelo refleja todos los requisitos de datos y está normalizado | Programador
2025-01-04 | Modulo de Acceso y seguridad | Autenticación, gestión de usuarios y RBAC (roles/permisos) y vistas basicas | Pantalla de login, Recuperacion de claves, administración de usuarios/roles y vistas para cada rol | Usuario válido inicia/cierra sesión, Recuperacion de contraseña funcional, administrador puede registrar a usuarios con su respectivo rol, cada rol ve su vista correspondiente. | Admin/Programador | Registro y login, Recuperacion de claves, Administracion de roles por parte de admin, vistas basicas para cada rol sin funcionalidad | 4
2025-02-04 | Modulo de ingreso y recepción | Toma de hora por parte de los choferes para mantencion o reparacion, Registro de ingreso del vehiculo(Patente, motivo etc.), Vista del guardia (Control de acceso), Evidencias (Fotos/docs) y creacion automatica de OT. | Formulario para la toma de horas, formulario de ingreso de los vehiculos, Captura de fotos, Bitacora de ingreso y salida. | Al guardar ingreso se crea OT, Se impide duplicado por patente abierta, minimo 2 evidencias por ingreso (Fotos) | Recepcionista/Guardia/Programador | Formulario para toma de horas, formulario de ingreso de vehiculos, bitacora de ingreso y salida | 3
2025-03-04 | Modulo de Operación de taller | Gestión de OT Asignacion a mecanicos, estados (En espera/ Trabajando/Pausada/Finalizada), calculo de tiempos / pausas (HH), Checklist de (Esperando a ser recogido) | Vista de OT por mecanico/Jefe, Cronometro HH y checklist | La OT recorre estados validos, HH calculadas por tareas y las pausas, no se cierra sin checklist. | Jefe de taller/Programador | Vista de ot para mecanico/jefe, funcionalidad de registro de hh y checklist | 2
2025-04-04 | Modulo de Repuesto e inventario | Stock, movimientos por OT (Entrega/devolucion), alertas de stock minimo y consumo por vehiculo | Modulo de stock, movimiento por OT, alertas, reportes de consumo | No hay stock negativo, cada movimiento queda ligado a una OT, alertas se disparan bajo umbral. | Asistente de respuestos/ Programador | Modulo de stock, asociacion de repuesto a una OT, REPORTE DE CONSUMO | 3
2025-05-04 | Modulo de Supervisión y reportes | Creción de vistas de Supervisor/coordinador, reportes (PDF), busquedas y filtros avanzados | Vista de reportes de HH, entrada y salida de vehiculos,descarga de documentos o impresión, buscador por patente/fecha/estado. | Vista muestran las OT abiertas/finalizadas/tiempos/pausas, descarga de PDF, filtros combinados funcionan. | Supervisor/Coordinador/Programador | Creacion de vistas supervisor/ cordinador, modulo de reportes (busqueda y filtros) | 2
2025-06-04 | Modulo de Administración y control documental | Control de llaves por patentes, gestión de documentos. | Modulo de llaves y repositorio documental. | Cada prestamo de llave tiene responsable y devolucion, acciones quedan registradas con usuario y fecha, subida y descarga de documentacion del vehiculo por parte del administrador | Encargado de llaves / admin/ Programador | Modulo de llaves, subida y edicion de documentos del vehiculo | 2
2025-07-04 | Modulo de Integración y hardening | Prueba E2E del flujo completo e iteracion de correcciones, optimizacion de rendimiento, pruebas de seguridad, incluidas Injección SQL, Interceptación de datos y ataques DOs | Plan E2E para todas las vistas, listas de defectos corregidos, lista de vulnerabilidades aprobadas | Cada flujo esta testeado y funcionado, sin errores criticos y operaciones comunes con menos de 5 segundos de respuesta. | Equipo/QA | Plan E2E a todas las vistas, optimizacion de rendimiento, pruebas de seguridad | 3
2025-01-05 | Plan de pruebas documentado | Documento que define los casos, criterios y procedimientos de prueba del sistema | Documento plan de pruebas (Word) | Incluye alcance, tipos de pruebas y criterios de aceptacion | Tester/ Equipo
2025-02-05 | Resultado de pruebas funcionales | Realizacion de pruebas sobre cada modulo (Incrementos del sistema) | Registro de resultados en planillas/reportes | Todas las funciones criticas probadas, con evidencias de exito o incidencias | Tester/ Equipo
2025-03-05 | Validacion formal con el profesor | Revision y validacion formal de los entregables con el profesor | Documento de plan de pruebas (Word) | Profesor acepta los entregables intermedios y finales | Lider del proyecto
2025-01-06 | Documentacion tecnica final | Documento que describe la arquitectura, instalacion, configuracion y despliegue del sistema | Manual técnico | Contiene arquitectura, instalacion paso a paso y diagramas de soporte | Programador
2025-02-06 | Manual de usuario y administrador | Guias practicas para usuarios finales y administradores | Manual de usuario en PDF | Cada rol tiene su guia de uso con ejemplos claros | Equipo de trabajo
2025-03-06 | Informe final del proyecto | Documento acedemico de cierre que incluye todo el desarrollo, resultados, pruebas y conclusiones | Informe final (Word) | Cumple formato institucional, anexos, evidencias y rúbrica | Lider del proyecto